## 17-05
Acta De Reunion Primer Incremeto
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 17 de Mayo
Hora Inicio | 14:30
Hora Fin | 18:30
3. Asunto a Tratar :
Generalidades sobre Symfony
Definición de Estándar de codificación
4. Actividades Realizadas :
1 | Se entrega Tutorisl de apoyo por parte de Efrain Astudillo para el manejo de Symfony http://www.symfony-project.org/jobeet/1_2/Propel/en/01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1
2
3
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 19-05
Acta De Reunion Primer Incremeto
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 19 de Mayo
Hora Inicio
Hora Fin
3. Asunto a Tratar :
Introducción al manejo de Symfony
Instalación del Framework Symfony 1.4.8
Creación de proyecto de prueba
4. Actividades REalizadas :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1
2
3
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 20-05
Acta De Reunion Primer Incremeto
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 26 de Mayo
Hora Inicio
Hora Fin
3. Asunto a Tratar :
Práctica utilizando el Framework Symfony
Creación de módulos de prueba
4. Actividades Realizadas :
1 | Se realizaron prácticas utilizando el framework
2 | Se realizaron módulos de prueba
3 | Se realizó conexión de la base de datos usando el Wamp
4
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1
2
3
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 21-05
Acta De Reunion Primer Incremeto
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 21 de Mayo
Hora Inicio
Hora Fin
3. Asunto a Tratar :
Práctica utilizando el Framework Symfony
4. Actividades Realizadas :
1 | Se fueron implementando más módulos para el proyecto
2 | Se corrigieron algunas tablas de la base de datos.
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1
2
3
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 22-05
Acta De Reunion Primer Incremeto
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 22 de Mayo
Hora Inicio
Hora Fin
3. Asunto a Tratar :
Correciones e implementación de módulos
4. Actividades Realizadas :
1 | Correción de los módulos a presentar en el primer incremento
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1
2
3
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 23-05
Acta De Reunion Primer Incremeto
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 23 de Mayo
Hora Inicio | 18:00
Hora Fin | 19:30
3. Asunto a Tratar :
Revisión y modificación de la Base de Datos
Implementación de Estilos CSS
4. Actividades Realizadas :
1 | Modificación de los módulos
2 | Se realizo el primer css del proyecto
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1
2
3
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 2-06
Acta De Reunion Primer Incremeto
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 2 de Junio
Hora Inicio | 9:00
Hora Fin | 14:30
3. Asunto a Tratar :
Como generar un nuevo proyecto en netbeans con symfony
Layout a utilizar, como se encuentra estructurado y que irá en cada sección.
Correciones de los estilos css de la página
4. Actividades Realizadas :
1 | Se capacitó a todo el grupo de trabajo como generar el proyecto en netbeans con symfony, como se divide cada carpeta y como se va a trabajar en el proyecto.
2 | Se Informó a todo el grupo de trabajo cual es el layout con el que se va a trabajar, como se encuentra estructurado y que información se debe colocar en cada sección del layout.
3 | Modificaciones de los estilos.
4
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1 | Se creo con exito el proyecto de prueba de symfony.
2 | Se crean con exito los modulos del proyecto.
3
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 9-06
Acta De Reunion Primer Incremeto
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 9 de Junio
Hora Inicio | 9:30
Hora Fin | 17:00
3. Asunto a Tratar :
Implementación del Sistema para el primer incremento
Base de Datos
4. Actividades Realizadas :
1 | Modificación de los módulos para el primer incremento
2 | Se informo al grupo de trabajo como crear la base y como generar sus relaciones.
3 | Integración de modulos
4
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1 | No se pudieron crear correctamente los modulos debido a incosistencias de la base.
2 | No se logro la integración de modulos.
3
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 16-06
Acta De Reunion Primer Incremeto
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 16 de Junio
Hora Inicio | 10:30
Hora Fin | 15:30
3. Asunto a Tratar :
Explicación de Queries.
Estilos CSS.
4. Actividades REalizadas :
1 | Explicación de como implementar queries en symfony.
2 | Implementación de estilos de css en symfony.
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1
2
3
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 6-07
Acta De Reunion Segundo Incremento
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 6 de Julio
Hora Inicio | 8:30
Hora Fin | 14:30
3. Asunto a Tratar :
Modificación de la Base de Batos
Creación de la página de error
4. Actividades Realizadas :
1 | Se creo el diseño de la pagina de error.
2 | Se realizaron cambios a la base de datos.
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1 | Pagina de Error culminada
2 | Base de datos corregida a los cambios establecidos por el grupo de trabajo.
3
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 17-07
Acta De Reunion Segundo Incremento
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  |  |  | X
Reyes Brick |  |  |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 17 de Julio
Hora Inicio | 14:30
Hora Fin | 18:45
3. Asunto a Tratar :
Pasos y pautas para poder llevar a cabo la creación del modulo Notas.
4. Actividades REalizadas :
1 | Se evalua como debe ser implementado el modulo de notas, como debe funcionar y que datos debe mostrar.
2 | Se explica los pasos de como y donde deben ser creados los queries para dicho modulo.
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1 | Se inicia la creación del modulo de Notas.
2 | Se validan queries a crear y como deberian funcionar.
3
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 19-07
Acta De Reunion Segundo Incremento
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 19 de Julio
Hora Inicio | 13:45
Hora Fin | 19:00
3. Asunto a Tratar :
Revisión de la base de datos.
Revisión y corrección de queries.
4. Actividades REalizadas :
1 | Se verifican queries para validar la lista de estudiantes a presentar en el modulo de notas.
2 | Se realizan modificaciones a la función getAnio()
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1 | Con las modificaciones a la función getAnio() se podra validar que la fecha se encuentra dentro del rango de dicho termino.
2
3
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 23-07
Acta De Reunion Segundo Incremento
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 23 de Julio
Hora Inicio | 14:30
Hora Fin | 15:30
3. Asunto a Tratar :
Resolver problemas para cargar el proyecto.
Explicar cambios realizados en la base y en el proyecto.
4. Actividades Realizadas :
1 | Se procede a instalar openssl-0.9.8h-1-setup, para resolver problemas de autenticación en el proyecto.
2 | Se realiza cambios al archivo php.ini
3 | Se indica cambios nuevos realizados a la base de datos.
4
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1 | El proyecto fue cargado correctamente y validado para que se pueden realizar las respectivas actualizaciones mediante el github.
2
3
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 24-07
Acta De Reunion Segundo Incremento
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 24 de Julio
Hora Inicio | 14:30
Hora Fin | 21:00
3. Asunto a Tratar :
Llenar con datos validos la base para realizar pruebas de queries
Correccion de queries para el modulo de Nota
Modificaciones del Modulo de Nota
4. Actividades Realizadas :
1 | Se agregan datos validos a cada tabla de la base de datos.
2 | Se procede a ejecutar en el proyecto el comando Doctrine: data-dump : Dumps data to the fixtures directory, generando asi el archivo data.yml
3 | Se realizan modificaciones al Modulo de Nota.
4 | Se realizan correcciones a los queries del modulo de Nota para asi lograr filtrar la información necesaria a mostrar.
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1 | El archivo creado (data.yml) ayudará a todos los integrantes del grupo para poder realizar pruebas de queries, ya que contiene datos default.
2 | Mediante la correción de los queries del modulo de notas se logra realizar un mejor filtro de la información a mostrar.
3
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 28-07
Acta De Reunion Segundo Incremento
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 28 de Julio
Hora Inicio | 9:00
Hora Fin | 20:30
3. Asunto a Tratar :
Actualizacion de la documentación que será entregara en el Segundo Incremento.
4. Actividades Realizadas :
1 | Versión corregida y actualizada del documento de requisitos
2 | Resumen ejecutivo
3 | Versión corregida y actualizada del Documento de Diseño detallado
4 | Versión corregida y actualizada del Documento de Plan de Métricas
5 | Reportes de métricas tomadas en el segundo incremento
6 | Análisis post-mortem de las actividades
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1 | Resumen ejecutivo COMPLETO
2 | Documento de Diseño detallado COMPLETO
3 | Documento de Plan de Métricas COMPLETO
4 | Reportes de métricas tomadas en el segundo incremento COMPLETO
5 | Análisis post-mortem de las actividades COMPLETO
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 29-07
Acta De Reunion Segundo Incremento
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 29 de Julio
Hora Inicio | 9:00
Hora Fin | 20:30
3. Asunto a Tratar :
Actualizacion de la documentación que será entregara en el Segundo Incremento.
4. Actividades Realizadas :
1 | Versión corregida y actualizada del documento de requisitos
2 | Versión corregida y actualizada del diagrama de Gantt indicando el avance de cada desarrollador y corrigiendo las fechas de cada módulo
3 | Versión corregida y actualizada del Documento de Plan de Pruebas
4 | Reportes de inspección de unidades realizadas al segundo incremento
5 | Reportes de pruebas de unidades realizadas al segundo incremento
6 | Reportes de pruebas de integración realizadas al segundo incremento
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1 | Versión corregida y actualizada del documento de requisitos COMPLETO
2 | Versión corregida y actualizada del diagrama de Gantt indicando el avance de cada desarrollador y corrigiendo las fechas de cada módulo COMPLETO
3 | Versión corregida y actualizada del Documento de Plan de Pruebas COMPLETO
4 | Reportes de inspección de unidades realizadas al segundo incremento COMPLETO
5 | Reportes de pruebas de unidades realizadas al segundo incremento COMPLETO
6 | Reportes de pruebas de integración realizadas al segundo incremento COMPLETO
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 10-08
Acta De Reunion Tercer Incremento
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 10 de agosto
Hora Inicio | 9am
Hora Fin | 11pm
3. Asunto a Tratar :
Culminación de los módulos
Documentación del ers
4. Actividades Realizadas :
1 | Se finalizó el módulo actividad
2 | Se finalizó el módulo grupo
3 | Se finalizó el módulo de literales
4 | Se modificó el documento ERS
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1 | Documento ERS modificado para el tercer incremento
2
3
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 11-08
Acta De Reunion Tercer Incremento
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 11 de agosto
Hora Inicio | 9am
Hora Fin | 11pm
3. Asunto a Tratar :
Comienzo del módulo asistencia
Comienzo del módulo notas
Modificación del documento ers
Comienzo de los reportes en actividad, notas y asistencia
4. Actividades Realizadas :
1 | Se avanzaron los módulos faltantes
2 | Se realizó reportes de asistencia y de actividad
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1 | Se culminó los reportes de actividad y de asistencia
2 | Actualización del documento ers
3
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 12-08
Acta De Reunion Tercer Incremento
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 12 de agosto
Hora Inicio | 9am
Hora Fin | 11pm
3. Asunto a Tratar :
Culminación del módulo asistencia
Modificación del docuemto ers
Validaciones en el módulo actividad
Correciones en creación de literal
4. Actividades Realizadas :
1 | Validaciones en el módulo actividad
2 | Modificación del documento ers
3 | Se avanzó el módulo notas
4 | Se termino el módulo asistencia
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1 | Actualización del documento ers
2 | Finalización de validaciones en el módulo actividad
3 | Finalización del módulo asistencia
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 13-08
Acta De Reunion Tercer Incremento
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 13 de agosto
Hora Inicio | 6pm
Hora Fin | 2am
3. Asunto a Tratar :
Documentación para la entrega del tercer incremento
4. Actividades Realizadas :
1 | Actualización del documento Diseño
2 | Actualización del documento Plan de pruebas
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1 | Documento de Diseño culminado para el tercer incremento
2 | Documento de Plan de pruebas culminado para el tercer incremento
3
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 14-08
Acta De Reunion Tercer Incremento
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 14 de agosto
Hora Inicio | 01h00 pm
Hora Fin | 02h00 am
3. Asunto a Tratar :
Verificación de los módulos a presentar
Verificación del documento ERS
Completar lo documentos de plan de pruebas de unidades y de integración
4. Actividades Realizadas :
1 | Versión corregida y actualizada del Documento de Plan de Pruebas
2 | Versión corregida y actualizada del Documento de Pruebas Unitarias
3 | Versión corregida y actualizada del Documento de Pruebas de Integración
4
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1 | Versión corregida y actualizada del Documento de Plan de Pruebas COMPLETO
2 | Versión corregida y actualizada del Documento de Pruebas Unitarias COMPLETO
3 | Versión corregida y actualizada del Documento de Pruebas de Integración COMPLETO
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 17-08
Acta De Reunion Tercer Incremento
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 17 de agosto
Hora Inicio | 06h00pm
Hora Fin | 23h30pm
3. Asunto a Tratar :
Documentación Ers, métricas, reporte de inspecciones
4. Actividades Realizadas :
1 | Corrección de documento métricas
2 | Actualización del ers
3 | Actualización del documento de reporte de inpección de unidades
4
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1 | Corrección de documento métricas COMPLETO
2 | Actualización del ers PENDIENTE
3 | Actualización del documento de reporte de inpección de unidades PENDIENTE MODULOS
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 18-08
Acta De Reunion Tercer Incremento
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 18 de agosto
Hora Inicio | 5h00pm
Hora Fin | 9hpm
3. Asunto a Tratar :
Actualización de todos los documentos
4. Actividades Realizadas :
1 | Versión corregida y actualizada del documento de requisitos
2 | Versión corregida y actualizada del diagrama de Gantt indicando el avance de cada desarrollador y corrigiendo las fechas de cada módulo
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1 | Versión corregida y actualizada del documento de requisitos COMPLETO
2 | Versión corregida y actualizada del diagrama de Gantt indicando el avance de cada desarrollador y corrigiendo las fechas de cada módulo COMPLETO
3
4
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson

## 19-08
Acta De Reunion Tercer Incremento
Profesor : Ing. Verónica Macías
1. Integrantes : |  | Presente |  | Ausente
Astudillo Efrain |  |  | X
Bermeo Jennifer |  |  | X
Cáceres Andrea |  |  | X
Reyes Brick |  |  | X
Vanessa Robles |  |  | X
Rubio Jefferson |  |  | X
2. Fecha de realización de la reunión :
Fecha | 19 de agosto
Hora Inicio | 13h00pm
Hora Fin | 5h00pm
3. Asunto a Tratar :
Actualizacion de la documentación que será entregara en el Tercer Incremento.
4. Actividades Realizadas :
1 | Versión corregida y actualizada del Documento de Plan de Pruebas
2 | Reportes de inspección de unidades realizadas al tercer incremento
3 | Reportes de pruebas de unidades realizadas al tercer incremento
4 | Reportes de pruebas de integración realizadas al tercer incremento
5
6
7
8
9
10
5. Resultados - productos :
1 | Versión corregida y actualizada del Documento de Plan de Pruebas COMPLETO
2 | Reportes de inspección de unidades realizadas al tercer incremento COMPLETO
3 | Reportes de pruebas de unidades realizadas al tercer incremento COMPLETO
4 | Reportes de pruebas de integración realizadas al segundo incremento COMPLETO
5
6
7
6. Métricas :
7. Observaciones :
8. Firmas :
Astudillo Efrain
Bermeo Jennifer
Cáceres Andrea
Reyes Brick
Vanessa Robles
Rubio Jefferson