## Hoja1
Numero de Riesgo | Titulo de Riesgo | Probabilidad (1-10) | Impacto (1-10) | Costos de Eliminación (1-10) | Prioridad | Plan de Eliminación | Ingenieros responsables | Fecha de Terminación Meta
1 | Un integrante se enferme | 5 | 2 | 4 | 216 | Algun otro integrante asume responsabilidades del integrante que enfermo | Jefferson Rubio | 2012-05-01
2 | Un integrante se retire de la materia | 3 | 7 | 5 | 160 | Se mantiene una constante comunicación con los integrantes del grupo | Efraín Astudillo | 2012-08-01
3 | El cliente le pierde interes al proyecto | 2 | 8 | 8 | 216 | Se mantendra informado al cliente con cada avance del proyecto | Brick Reyes | 2012-08-01
4 | Diseño grafico de la aplicación web sea poco manejable para el usuario | 5 | 6 | 4 | 120 | Se presentara constantemente plantillas gráficas al cliente | Efraín Astudillo, Vanessa Robles | 2012-08-01
5 | Defectos de visualizacion por parte de los navegadores | 9 | 5 | 10 | 120 | Se intenta llevar los estándares posibles | Andrea Cáceres | 2012-08-01
6 | A un integrante del grupo se le dañe la computadora y no tenga un respaldo del proyecto | 9 | 9 | 8 | 32 | Que cada implementación del software tenga respaldo y que lo tenga cada integrante del grupo | Efraín Astudillo | 2012-08-01
7 | Cambiarse de carrera | 4 | 4 | 4 | 196 | Se asignará nuevos roles a los intregrantes del grupo | Brick Reyes | 2012-08-01
8 | Cambio de requisitos del software | 10 | 9 | 8 | 16 | Se le presentará al cliente cada incremento del software | Brick Reyes | 2012-08-01
9 | Nuevo requisitos del software | 9 | 5 | 4 | 48 | Se le hará firmar un documento el cual se indicará el alcance del proyecto de software | Jennifer Bermeo, Vanessa Robles | 2012-08-01
10 | El grupo no esté familiarizado con el lenguaje de programación del sistema | 10 | 10 | 6 | 6 | Nivelar el conocimiento del grupo en conjunto para crecer rápido en el proyecto | Andrea Cáceres, Jefferson Rubio | 2012-08-01
11 | Falta de tiempo en la correción de fallas o defectos en el sistema | 5 | 10 | 8 | 48 | El periodo de prueba debe ser revisado minuciosamente para corregir los errores a tiempo | Jennifer Bermeo | 2012-08-01
12 | Falta de comunicación entre los integrantes del grupo | 9 | 8 | 3 | 18 | Trabajar de acuerdo a un código de ética interno que fomente la comunicación | Brick Reyes | 2012-08-01
13 | Cambio de los Objetivos o Alcance del Sistema | 4 | 8 | 4 | 84 | Elaborar una buena redacción de requerimientos del usuario y firmado por éste | Brick Reyes | 2012-08-01
14 | Cambios en Normas o Leyes en la Espol | 2 | 10 | 10 | 90 | Estar actualizados con los posibles cambios en las Normas o leyes de la Espol. | Andrea Cáceres, Vanessa Robles | 2012-08-01
15 | Dificultad en la integración de los módulos del Proyecto | 7 | 4 | 4 | 112 | Llegar a un acuerdo entre los integrantes del grupo el diseño de la interfaz de cada módulo | Andrea Cáceres | 2012-08-01
16 | Mala estimación del tiempo de entrega | 10 | 8 | 4 | 12 | Planificar y supervisar constántemente el proyecto | Jefferson Rubio, Efraín Astudillo | 2012-08-01